## Hjem
Sjekkliste enkeltkjøp
Veiledning til sjekklisten
Sjekklisten gjelder kontraktsoppfølging i enkeltkjøp av varer og tjenester. Den har faner for kontraktsoppfølging generelt og oppfølging av seriøsitetskrav spesielt. Kontraktsoppfølging generelt er bygget opp med to nivåer basis og avansert og gir anbefaling om hvordan kontraktsoppfølging kan og bør gjennomføres. Anbefalingene for basis om krav til lønns- og arbeidsvilkår tar utgangspunkt i regelverkets krav og beskriver krav som virksomheten må følge opp. Anbefalingene under fanen seriøsitetskrav er rettet mot virksomheter på avansert nivå, med tilstrekkelige ressurser med riktig kompetanse som har mulighet for å stille krav utover de lovpålagte. Den enkelte virksomhet kan tilpasse sjekklisten etter egne behov, ved både å kunne fjerne og legge til krav under den enkelte fane. Sjekklisten er ment å brukes i sammenheng med tilhørende veileder for beste praksis, og har henvisning til gjeldende punkt i veilederen. Klikk på DFØ-logoen for å komme tilbake til hovedmenyen. Du kan sette status ved å benytte netrekksmenyen i kolonnen status under den enkelte fane.
Implementering
Oppstart
Kontraksoppfølging
avansert
Lønns- og
arbeidsvilkår mm.
Seriøsitetskrav
Avslutning - Erfaringsdokument
Kontraksoppfølging
Basis

## Implementering_Oppstart
NAVN PÅ KONTRAKT | [7 empty] | Grønn | Grønn
Kontraktsnummer | [7 empty] | Gul | Gul
Innkjøper |  | [Navn] | [5 empty] | Rød | Rød
Bestiller |  | [Navn]
Leverandører |  | [Navn]
Fase |  | Implementering/Oppstart av kontrakt
Veilederpunkt | Gjøremål | Forklaring | Status | Ansvarlig | Frist | Henvisn.kontrakt | Kommentar
4.2.1, 5.5.2 | Innhente partenes kontaktinformasjon | Innebærer behandling av personopplysninger. Innhent samtykke fra leverandørens kontaktperson, jf. GDPR. | Grønn
4.2.1 | Informere om kontraktens innhold | Sende ut e-post/informasjonsbrev om kontrakten og evt. bestillingsløsninger til eventuelle bestillere og andre berørte. Hvis innkjøper, bestiller og mottaker ikke er samme person, bør det etableres system/rutiner for intern informasjonsflyt .
4.3 | Gjennomføre risikovurdering (om relevant) | Det bør gjennomføres en overordnet risikovurdering med vekt på leveransetidspunkt og ytelsens kvalitet.
4.4.1 | Oppstartsmøte/evt. samtale m/ leverandør | Det bør utarbeide referat fra alle møter. Referatet bør godkjennes av begge parter, og bør foreligge innen rimelig frist, for eksempel senest 3 (tre) uker etter at møtet ble avholdt.
Kontraksoppfølging
Basis

## Kontraksoppfølging_basis
NAVN PÅ KONTRAKT | [8 empty] | Grønn
Veilederpunkt | Kontraktsnummer | [7 empty] | Gul
| Innkjøper | [Navn] | [6 empty] | Rød
| Bestiller | [Navn]
| Leverandører | [Navn] | [5 empty] | Grønn
4.5 | Fase | Kontraktsoppfølging | [5 empty] | Gul
Rød
Veilederpunkt | Gjøremål | Forklaring | Status | Ansvarlig | Frist | Henvisn.kontrakt | Kommentar
Generelt
4.5.1 | Sikre leveransekvalitet, (tjeneste og vare) | Gjøres mot kontraktens krav til kvalitet på ytelsen
| Komptanseoverføring fra konsulent til oppdragsgiver (tjenester) | Der det er relevant bør kompetanseoverføring fra konsulent til virksomhet kontraktsfestes.
4.5.3 | Følge opp frister, leveringsbetingelser(tjeneste/vare) | Følges opp i henhold til kontraktens betingelser
4.5.2 | Pris (vare/tjeneste) | Faktura sjekkes mot kontraktens prisbestemmelser.
4.7 | Avvik fra kontraktens bestemmelser (vare/tjeneste) | Leverandøren etterlever ikke kontrakten ift frister, kvalitet eller pris. Dokumentere avvik, forelegges leverandøren for uttalelse (kort frist) | Rød
4.7 | Utløse kontraktens sanksjoner, for eksempel prisavslag, erstatning, bøter, heving | Det må gjøres en vesentlighetsvurdering av de totale avvikene for å kunne utløse eventuelle sanksjoner. Viktig at dette dokumenteres og arkiveres på saken (notoritet).
4.5.2 | Betaling | Betaling i henhold til kontraktens betingelser. Kan både være sluttoppgjør eller flere delbetalinger avhengig av kontraktens ytelse, for eksempel delleveranser iht milepælsplan. Faktura sjekkes mot kontraktens pris- og betalingsbetingelser. Det anbefales å kontraktsfeste krav til utforming av faktura
Rapportering
4.4.3 | Kan vurderes for kontrakter med stor betydning for virksomheten, høy risiko etc. | Det kan vurderes å kontraktsfeste krav til relevant dokumentasjon for å kontrollere måloppnåelse i kontrakten. Dette kan feks være miljøgevinst, antall gjennomførte kontroller lønns- og arbeidsvilkår, prosentvis oppnåelse av krav til lærlinger og andre seriøsitetskrav.
Møter
4.4.2 | Statusmøter med leverandørene (bistand/oppdrag) | Leverandør er pliktig til å delta på kontraktsfestede statusmøter. Det bør være en fast agenda for å sikre at alle oppfølgings- og beslutningspunkter blir ivaretatt. Dette kan feks være aktuelt ved avtalte milepæler mv. Det skal utarbeides referat som skal godkjennes av begge parter. Tilpasses den enkelte kontrakt. Kan være relevant i tjenestekontrakter /B/O)
Lønns- og arbeidsvilkår
5 | Oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår (Tjeneste) | Det må kontraktsfestes krav i samsvar med allmengjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtale i bransjen. |  |  |  | Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår §§ 4 og 5
5 | Lønns- og arbeidsvilkår | Se egen fane markert B og A
Seriøsitetskrav
5 |  | Se egen fane markert A

## Kontraktsoppfølging_avansert
| NAVN PÅ KONTRAKT | [7 empty] | Grønn
| Kontraktsnummer | [7 empty] | Gul
| Innkjøper |  | [Navn] | [5 empty] | Rød
| Bestiller |  | [Navn]
| Leverandører |  | [Navn]
| Fase |  | Kontraktsoppfølging
| Veilederpunkt | Gjøremål | Forklaring | Status | Ansvarlig | Frist | Henvisn.kontrakt | Kommentar
Generelt
| 4.5.1 | Sikre leveransekvalitet, (tjeneste og vare) | Gjøres mot kontraktens krav til kvalitet på ytelsen
|  | Komptanseoverføring fra konsulent til oppdragsgiver (tjenester) | Der det er relevant bør kompetanseoverføring fra konsulent til virksomhet kontraktsfestes.
| 4.5.3 | Følge opp frister, leveringsbetingelser(tjeneste/vare) | Følges opp i henhold til kontraktens betingelser
| 4.5.2 | Pris (vare/tjeneste) | Faktura sjekkes mot kontraktens prisbestemmelser
| 4.7 | Avvik fra kontraktens bestemmelser (vare/tjeneste) | Leverandøren etterlever ikke kontrakten ift frister, kvalitet eller pris. Dokumentere avvik, forelegges leverandøren for uttalelse (kort frist)
| 4.7 | Utløse kontraktens sanksjoner, for eksempel prisavslag, erstatning, bøter, heving | Det gjøres en vesentlighetsvurdering av de totale avvikene for å utløse kontraktens sanksjoner. Viktig at dette dokumenteres og arkiveres på saken (notoritet).
| 4.5.2 | Betaling | Betaling i henhold til kontraktens betingelser. Kan både være sluttoppgjør eller flere delbetalinger avhengig av kontraktens ytelse, for eksempel delleveranser iht milepælsplan. Faktura sjekkes mot kontraktens pris- og betalingsbetingelse
Rapportering
| 4.4.3 | Kan vurderes for kontrakter med stor betydning for virksomheten, høy risiko etc. | Det kan vurderes å kontraktsfeste krav til relevant dokumentasjon for å kontrollere måloppnåelse i kontrakten. Dette kan feks være besparelse, miljøgevinst, antall gjennomførte kontroller lønns- og arbeidsvilkår, prosentvis oppnåelse av krav til lærlinger og andre seriøsitetskrav.
Møter
| 4.4.2 | Statusmøter med leverandørene (bistand/oppdrag) | Leverandør er pliktig til å delta på kontraktsfestede statusmøter.Det bør være en fast agenda for å sikre at alle oppfølgings- og beslutningspunkter blir ivaretatt. Dette kan feks være aktuelt ved avtalte milepæler mv. Det skal utarbeides referat som skal godkjennes av begge parter. Tilpasses den enkelte kontrakt. Kan være relevant i tjenestekontrakter /B/O)
Lønns- og arbeidsvilkår
| 5 | Oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår (Tjeneste) | Det må kontraktsfestes krav i samsvar med allmengjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtale i bransjen. |  |  |  | Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår §§ 4 og 5
| 5 | Lønns- og arbeidsvilkår | Se egen fane markert B og A
Seriøsitetskrav
| 5 |  | Se egen fane markert A

## Lønns- og arbeidsvilkår mm.
NAVN PÅ KONTRAKT | [8 empty] | Grønn
Kontraktsnummer | [8 empty] | Gul
Kontraktsforvalter |  | [Navn] | [6 empty] | Rød
Kontraktsnummer |  | [Navn]
Leverandører |  | [Navn]
Fase |  | Kontraktsoppfølging_lønns og arbeidsvilkår mm
Nivå | Veilederpunkt | Gjøremål | Forklaring | Status | Ansvarlig | Frist | Henvisn.kontrakt | Kommentar
Oppfølging og kontroll
B | 5.2 | Egenrapportering | Kontraktsfestes
B | 5.2 | Egenrapportering | Kontrollplikt etter forskrift om lønns- og arbeidsvilkår innledes med en egen risikovurdering. Kontrollpliktens innhold avhenger av risikoen for brudd på lønns- og arbeidsvilkårene.
B |  | Beslutte kontrollutvalg | Gjøre utplukk av leverandører/underleverandører og ansatte hos disse som utfører arbeid på kontrakten
B |  | Innhente dokumentasjon | innhente arbeidsavtaler, lønnslipper, timelister og annen relevant dokumentasjon.
B | 5.5 | Ivaretakelse av personvern | Ved innhenting av dokumentasjon som inneholder personopplysninger krever lovlig behandlingsgrunnlag.
A | 5.2 | Gjennomføre stedlig kontroll | Dette avhenger av at det kontraktsfestes adgang til å gjennomføre slik kontroll.
| 5.2 | Kontroll av lønn
B |  | Innhent relevant allmengjøringsforskrift eller landsomfattende tariffavtale | Avgjør hvilken allmenngjøringsforskrift eller landsomfattende tariffavtale som skal legges til grunn for kontrakten.
B |  | Hvilke lønns- og arbeidsvilkår gjelder for kontrakten? | Finn oppdaterte satser i tariffavtale/allmenngjøringsforskrift. Søk feks på lovdata for å finne riktig tariffavtale, eller kontakt partene i arbeidslivet.
B |  | Er den avtalte lønnen minimum i samsvar med gjeldende tariffavtale eller allmenngjøringsforskrift? | Sammenlign lønnslipp med avtalte betingelser i arbeidsavtale og med minimumsbetingelser i tariffavtale eller allmenngjøringsforskrift
B |  | Finnes det bestemmelser om overtidstillegg i tariffavtalen? | Avklar hvilke betingelser som gjelder.Sjekk tariffavtalen.
B |  | Finnes det bestemelser om skift- og turnustillegg i tariffen? | Avklar hvilke betingelser som gjelder.Sjekk tariffavtalen.
B |  | Finnes det bestemmelser om ulempetillegg i tariffavtalen? | Avklar hvilke betingelser som gjelder.Sjekk tariffavtalen.
B |  | Er det samsvar mellom timelister og timer på lønnslippen? | Avklar hvor mange timer den ansatte har jobbet. Dette fremkommer av timelisten. Er det ikke summert antall timer, må dette regnes ut. Det samlede timeantallet sammenlignes med tallet som er oppført på lønnslippen.
B |  | Stemmer timelønn og evt. tillegg oppgitt på lønnslippen med arbeidsavtalens opplysninger om timelønn og tillegg? | Sammenlign arbeidsavtalens betingelser med lønnslippen. Husk å se på dato for arbeidsavtalen. Denne kan vise foreldede satser mv. Dette må derfor sammenlignes med minimumsbetingelser i relevant tariffavtale eller allmenngjøringsforskrift.
B |  | Er beregning av overtidstimer og overtidsgodtgjørelse i samsvar med arbeidsmiljøloven og evt. tariffavtale?
B |  | Er det utbetalt overtidstillegg for medgåtte overtidstimer?
B |  | Samsvarer utbetalt lønn med lønnslippen?
| 5.2 | Kontroll av arbeidstid
B |  | Er det samsvar mellom timelistene for den enkelte arbeidstaker og den registrerte oversikten over arbeidede timer for arbeidstakeren? | Innhent informasjon om leverandørens timeregistreringssystem. Eventuelle rutinebeskrivelser vedrørende timeregistrering og timelister.
B |  | Finnes det bestemmelser om arbeidstid i den landsomfattende tariffavtalen eller allmenngjøringsforskriften som gjelder for kontrakten? | Innhent aktuell landsomfattende tariffavtale eller allmenngjøringsforskrift.
Reise, kost og losji
B |  | Finnes det bestemmelser om dekning av utgifter til reise, kost og losji i aktuell tariffavtale? | Hvis aktuell tariff har bestemmelser om dekning av utgifter til reise, kost og losji, kan arbeidsgiver fremvise skriftlig avtale om vilkår som er i samsvar med eller bedre enn aktuell tariffavtale?
B |  | Hvis det er krav om eller finnes avtale om godtgjørelser, er det dokumentert utbetalt? | Sjekk lønnslipp og utbetalinger

## Seriøsitetskrav
NAVN PÅ KONTRAKT | [10 empty] | Grønn
Kontraktsnummer | [10 empty] | Gul
Kontraktsforvalter |  | [Navn] | [8 empty] | Rød
Kontraktsnummer |  | [Navn]
Leverandører |  | [Navn]
Fase |  | Kontraktsoppfølging_seriøsitetskrav
Krav merket *, er hentet fra omforente seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anlegg.
Nivå | Veilederpunkt | Gjøremål | Forklaring | Status | Ansvarlig | Frist | Henvisn.kontrakt | Kommentar
Andre seriøsitetskrav (Hvis kontraktsfestet seriøsitetskrav)
A | 5.4 | [6 empty] | Virksomheten må fylle inn kontraktsfestede seriøsietsbestemmelser | HMS-kort | Leverandør skal kontrollere at alle arbeidstakere på kontrakten bærer lett synlig HMS-kort. Oppdragsgiver må også foreta kontroller av at kravet til HMS-kort blir oppfylt. A) Fortrinnsvis elektronisk adgangskontroll med bruk av HMS-kort. B) Utfør uansett stikkprøve av at arbeidstakere bruker HMS-kort, og dermed har gyldig adgang til byggeplassen.
A |  | Pliktig medlemskap i leverandørregister* | Leverandør skal gi oppdragsgiver fullmakt til å innhente SKAV-Info. Oppdragsgiver kan benytte leverandørregisteret til å kontrollere leverandøren mht. skatte- og avgiftsinformasjon mv.
A | 5.4 | Krav om faglærte håndverkere* | Kontroller at leverandøren dokumenterer at kravet til faglærte på kontrakten blir oppfylt, herunder ved oversendelse av bemanningsplaner og rapporter.
A | 5.4 | Lærlinger* | Sjekk at leverandør/underleverandør er godkjent lærebedrift. Kontroller at lærlinger deltar i utførelsen av kontraktsarbeidet. Leverandøren skal dokumentere oppfyllelse av prosentkravet der det er stilt et slikt krav, herunder ved å oversende bemanningsplaner og rapporter.
A | 5.4 | Internkontroll, SHA | Sjekk at relevante deler av byggherrens SHA plan er innarbeidet i leverandørens internkontrollsystem og at denne oppfyller fastsatt krav. Sjekk at eventuelle språkkrav er oppfylt
A | 5.3 | Bruk av underelverandører* | Bruk av underleverandører skal forhåndsvarsles, herunder om de er i første eller annet underleverandørledd.
A |  | Krav betaling til bank* | Sjekk lønnslipp og evt. bankbilag.

## Avslutning - Erfaringsdokument
NAVN PÅ KONTRAKT | [7 empty] | Grønn
Kontraktsnummer | [7 empty] | Gul
Innkjøper |  | [Navn] | [5 empty] | Rød
Leverandører |  | [Navn]
Fase |  | Kontraktsoppfølging
Veilederpunkt | Gjøremål | Forklaring | Status | Ansvarlig | Frist | Henvisn.kontrakt | Kommentar
Avslutningsfasen
4.9 | Utarbeide et erfaringsdokument | Løpende utfylling av erfaringsdokument er relevant for kontrakter der ytelsen har flere leveransetidspunkter, milepælsplan. Etter gjennomføring av anskaffelsen skrives en kort rapport som kan nyttes for læringsformål, hva som eventuelt kan forbedres ved eventuell neste anskaffelse.
Område | Hva fungerte bra? | Hva fungerte dårlig? | Hvordan kan kontraktsforvaltningen bli bedre på dette området?
Notater til erfaringsdokumentet