## Forside
Mal:
Kommunikasjonsplan med veiledning
Kommunikasjonsplanen angir hvem prosjektet må kommunisere med, hva som skal kommuniseres og med hvilken frekvens.
Denne malen inneholder eksempler på kommunikasjonsplaner overfor tre ulike grupper.
I tillegg inneholder det en veiledning som beskriver hva en kommunikasjonsplan kan inneholde og en metode for hvordan man kan utforme budskapet.
Eier av dokumentet
Dokumenthistorie
Versjon | Endring | Dato oppdatert
0.1 | Første versjon
Difi, mars 2013

## Veiledning
Forklaring til skjemaet | Avsender | Budskap | Kanal | Mottaker
Kommunikasjonsplanen skal vise hva som skal kommunisere til hvem, samt når og hvordan dette skal gjøres.
Veileder til formulering av budskapet
Det budskapet som skal forankres kan være: - Begrunnelse for endring eller utfordringsbilde - Analyse av nåsituasjonen - Konkret og motiverende fremtidsbilde - Prosjektets mål, nytteeffekter og sluttleveranser - Beslutninger
- Budskapet som skal forankres varierer både mht. - prosjektets faser - hvem som er mottaker av budskapet
Husk: budskapet må ofte fortelles flere ganger, på ulike måter for at mottaker skal ha en forståelse og aksept for endringen. NB! Budskapet som skal kommuniseres bør ta utgangspunkt i interessentens fokusområder (kartlagt i interessentanalysen)
Om interessenter
En interessent er personer og grupper som blir positivt eller negativt berørt av prosjektet eller selv kan påvirke prosjektet. Interessentene kan ha ulike behov, forventninger og ønsker til prosjektet. Ikke alle interessenter er like viktige – fokuser på de viktigste.
Spesielt om vurdering av interessenters modenhet, evne og forpliktelse til endring
Kurven for interessenters modenhet, evne og forpliktelse til endring er en forenklet beskrivelse av hvordan individers holdning til endringer utvikler seg over tid, og viser hvilke aktiviteter prosjektet bør fokusere på overfor organisasjonen i de ulike fasene.
Individer må kjenne til endringen for å kunne forstå hvordan endringen påvirker egen arbeidshverdag før man vurderer om dette er positivt eller negativt for den enkelte. Forståelsen kan selvsagt være feil eller basert på feil forutsetninger/misforståelser.
Kurven kan brukes til å identifisere hvor interessenter befinner seg på skalaen til ulike tidspunkt. Dette er viktig for å koordinere prosjektets aktiviteter med organisasjonens modenhet. Eksempelvis bør interessentene ha nådd stadiet ”vurdering” før prosjektet igangsetter opplæringsaktiviteter.
Det anbefales å gjøre en vurdering av hvor på kurven ulike interessenter er i forbindelse med utarbeidelsen av kommunikasjonsplanen. Dersom en vurdering gir for stor usikkerhet kan det også gjennomføres spørreundersøkelser ute i organisasjonen, men i de fleste tilfeller vil prosjektmedlemmenes vurdering, godkjent av styringsgruppen, være tilstrekkelig.

## Kommunikasjonsplan (mal)
Kommunikasjonsplan
Målgruppe | Hovedbudskap | Kanal | Frekvens | Frist | Ansvarlig
Virksomhetsleder
Økonomisjef
IKT-sjef
Personalsjef
Informasjonsansvarlig
Budsjetteiere
Innkjøpssjef/-direktør
Kategoriansvarlige
Innkjøpere
Bestillere
Personell (generelt)
Leverandører
Tillitsvalgte/arbeidstakerorganisasjoner
Andre

## Eksempel
Eksempel på kommunikasjonsplan (utdrag)
Målgruppe | Hovedbudskap | Kanal | Frekvens | Frist | Ansvarlig
Virksomhetsleder | Informere om prosjektmandat | Styremøte | 1 gang
| Informere om målsettinger og handlingsplan for prosjektet |  | 1 gang
| Rapportere på fremdrift ift målsettinger og handlingsplan |  | Hvert kvartal
Økonomisjef | Forankre prosjektet | Ledermøte | 1 gang
| Forankre prosjektmandat med prosjektplan |  | 1 gang
| Rapportere på prosjektets fremdrift ift milepæler |  | Månedlig
| Forankre målsettinger og handlingsplan for prosjektet |  | 1 gang
| Rapportere på fremdrift ift målsettinger og handlingsplan |  | Månedlig
| Forankre nye retningslinjer og annet materiell ettersom dette blir utarbeidet av prosjektet |  | Ved behov
Innkjøpssjef/-direktør | Prosjektetablering m/fremdriftsplan | Styrings-gruppemøte | Første gang
| Rapportering ift prosjektets fremdrift |  | Månedlig
Personell (generelt) | Informasjon om prosjektetablering og de ansattes muligheter til å komme med innspill, samt å delta i prosjektet | Fellesmøte | Antall møter avhenger av størrelsen på virksomheten og hvordan virksomheten er organisert og lokalisert
|  | Intranett | Månedsinfo
|  | Forslagskasse | Egen mailboks for prosjektet
| Informasjon om nye retningslinjer som et resultat av målsettinger og handlingsplan for prosjektet | Informasjons-møte | Antall møter avhenger av størrelsen på virksomheten og hvordan virksomheten er organisert og lokalisert
|  | Workshop | Antall møter avhenger av størrelsen på virksomheten og hvordan virksomheten er organisert og lokalisert
Brosjyrer
Kurs
eLæringskurs
Intranett
Innkjøps-håndbok