## Gant
X5111 | Analysere behov og mulighet |  |  | Starte prosjekt | Nåsituasjon | Ønsket situasjon | Rapport | Utvikling | Høring og publisering
| 1. Lage prosjektgrunnlag | ok
| 2. Lage forslag til mandat | ok
| 3. Godkjenne mandat | ok
| 4. Lage forslag til prosjektplan | ok
| 5. Godkjenne prosjektplan | ok
6. Planlegge og gjennomføre Kick-off
7. Ev. oppgave
8. Ev. oppfølgningintervju oppgave
9. Lage AS-IS prosessmodell
10. Kartlegge forventninger
11. Kartlegge AS-IS situasjon
12. Planlegge og gjennomføre WS1 Nåsituasjon
13. Beskrive ønsket situasjon TO-BE
14. Lage TO-BE prosessmodell
15. Lage usecase
16. Påbegynne arbeidet med å tegne informasjonsmodell, definere krav til informasjon i modell og krav til feltene ferdig når analysefasen ferdig
17. Fyll ut malene som er definert
18. Kartlegge endringsbehov og gevinstmuligheter
19. Gjennomføre WS2 Ønsket situasjon
20. Lage rapport fra analysefasen
21. Godkjenne analyserapport
X5112 | Utvikle teknisk veileder
| 1. Gjennomgå eksisterende standardisering - under eller etter A? | A | EHF Team
| 2. Definere forretningsregler - under eller etter A? | A | EHF Team
| 3. Definere datamodell - forts. A17 | A,2 | EHF Team
| 4. Velge hvilken repo vi skal bruke på GitHub | A | EHF Team
| 5. Undersøke syntaks muligher | A,1 | EHF Team
| 6. Lage syntaksbinding mot eksisterende syntaks | A, 1, 2, 3
| 7. Lage syntaksbinding for ikke eksisterende syntaks | A, 1, 2, 4 | EHF Team
| 8. Lage kodelister: lag egne eller bruk eksisterende standarder | 1 | EHF Team
| 9. Lage og teste regler (schematron) | 2, 6/7 | EHF Team
| 10. Lage eksempelfil | 6/7, 8, 9 | EHF Team
| 11. Lage snippets- kobles til visningen av syntaksen og spesifikasjonen | 6/7, 8, 9, 10 | EHF Team
Lage spesifikasjon
| 12. Skrive introduksjon og bakgrunnen for formatet | A | EHF Team
| 13. Beskrive de viktige aspektene ved formatet med eksempler | A, 6/7, 8, 9, 10 | EHF Team
| 14. Lage use case | A | EHF Team
| 15. Lage rollediagram og prosessdiagram | A | EHF Team
Mellomfase
| 16. Lage changelog og releasenote | A, 6/7, 8, 9, 10
| 17. Lage identifikatorer: profilid og customizationid | A
| 18. Søke PEPPOL om godkjenning av identifikatorer | 17
| 19. Etablere validatorstøtte | 6/7, 8, 9
Verifisere
| 20. 0.9 versjon av formatet -Kontroller kvalitet | 1-19
| 21. Sende ut på review/pilotering av 0.9 versjon | 20
| 22. Gjennomgang av høringssvar | 21 | Systemleverandører
| 23. Implementering av høringssvar, endring | 22
Avslutning
| 24. Sende formatet ut på offisiell review | 23
| 25. Gjennomgang av høringssvar | 24 | Systemleverandører
| 26. Implementering av høringssvar, endring | 25
| 27. Lage erfaringsnotat | 1-26 | EHF team
| Publisering av EHF i produksjon -milepæl | 51