## 1. Veiledning
MAL: Ukentlig risiko- og KPI-rapport med byggherreevaluering for BVP-prosjekter
Informasjon
Utvikler | Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Publisering | 2021
Versjon | 1.0
Innhold
1. Veiledning til bruk av verktøyet
2. Prosjektinformasjon
3. Risikovurdering & -styringsplan
4. Ukentlig risikorapport
5. KPI-rapport
6. Kommentarer
Veiledning til bruk av verktøyet
Bakgrunn Denne malen er utviklet av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring som del av pilotprogrammet for Best Value Procurement (BVP) - Eller prestasjonsinnkjøp på norsk. Malen er utviklet med utgangspunkt i risikorapporter benyttet av pilotprosjektene og nederlandske maler. Malen har blitt ytterligere justert med innspill fra pilotprosjektene og BVP-eksperter i Norge og Nederland. Malen er et ferdig verktøy som kan tas i bruk som det er. Det anbefales likevel at verktøyet tilpasses det aktuelle prosjektet hvis det er forhold som tilsier at dette vil gjøre verktøyet mer effektivt eller nyttig i bruk. Før dette eventuelt gjøres er det imidlertid viktig å lese veiledningen under, samt veiledningen om BVP på www.anskaffelser.no. Du vil finne eksempeltekst i malen som må slettes før bruk, men som kan være nyttig for de som ikke er tidligere kjent med bruk av verktøyet. Kort om ukentlig risiko- og KPI-rapport med byggherreevaluering I BVP-prosjekter er leverandør ansvarlig for å håndtere og minimere identifisert risiko for byggherre og rapportere på status og effekt av tiltakene på ukentlig basis. Byggherrer gir etter gjennomgang en score til leverandør for hvordan dette oppleves ivaretatt. Leverandør skal også rapportere på oppnåelse av byggherres prosjektmål, konkretisert av leverandør selv i form av målbare nøkkelindikatorer, på avtalte tidspunkt som besluttet i konkretiseringsfasen. Oppdragsgiver selv kan være årsak til at risiko for tid, kost og kvalitet oppstår i prosjektet. Leverandør gir derfor score til byggherre som del av den ukentlige rapporten. Den ukentlige risikorapporten er derfor et viktig verktøy for leverandøren overfor oppdragsgivers styring, endringshåndtering, årsak og eierskap til risikoforhold. Formål Risikostyringsplan, ukentlig risikorraport og KPI-måling er leverandørs styringsverktøy og rapportering til byggherre på sistnevntes elementer som kan ha påvirkning på tid, kostnad og kvalitet. Dette skal være med på å: • Sikre transparens og oversikt på risiko for begge parter • Begrense effekten av risikoer som har inntruffet og minimere effekten av avvikene i prosjektet – forebygge og korrigere • Beskytte leverandøren mot dårlig leveranse/oppfølging fra oppdragsgivers side • Legge kontrollen over prosjektet til leverandøren som er ansvarlig for den faktiske gjennomføringen • Identifisere hva som er basis fremdriftsplan og basis kostnader slik at du kan se avvikene tydelig • Tydeliggjøre hvem som er ansvarlig for å håndtere ulike risikoer, konsekvenser av disse og hva som skal/bør gjøres • Begrunne om risikoen har oppstått til tross for tiltak eller om den bare har oppstått • Avdekke avvik og kommunisere dette med en gang uten å benytte sanksjoner i kontrakten. • Gi en rask oversikt over utviklingen i prosjektet • Gi bedre styring og legge til rette for kontinuerlig forbedring Etter fullført prosjekt vil risikorapporten med byggherres evaluering være god, entydig og dokumenterbar informasjon til å underbygge prestasjons- og risikopåstander i senere BVP-konkurranser. Kom i gang Det anbefales å legge ved dette verktøyet ved konkurransegrunnlaget for å gjøre alle tilbydere kjent med oppsettet og formål så tidlig som mulig. Risikovurderingsplan og endelig risikostyringsplan (3) utarbeides i konkretiseringsfasen og inneholder alle risikoer tilbyder oppga på 2-sider i sitt tilbud, supplert med andre aktuelle risikoer som identifiseres i konkretiseringsfasen. De risikoforebyggende tiltakene (kolonne G) er en del av leverandørs tilbud og kontraktsforpliktelse, mens korrigerende tiltak (kolonne R) hvis risikoen inntreffer er tillegg. Noen anbefaler at rutinen med ukentlig risikorapport (4) kan også tas i bruk allerede under konkretiseringsfasen. Det kan være hensiktsmessig å gjøre dette for å få inn rutinen med en ukentlig risikorapport, samt bli enige om form og omfang. Bruk av ukentlig risikorapport Ukentlig risikorapport (4) fylles ut av leverandør og oversendes eller gjøres klart for gjennomgang av byggherres i slutten av hver uke. Leverandøren skal kun beskrive de risikoene som kan påvirkes på det aktuelle tidspunktet. Rapporteringen skal kun dokumentere de risikoer som gjør seg gjeldende den aktuelle uken, ikke risikoer som ligger lenger fram i gjennomføringen. Dette gjør oppfølgingen mindre omfattende og tidkrevende. Aktuell tidsrom velges i kolonne B (tidligste tidspunkt risikoen intreffer) og C (frist for at risikoen skal være håndtert). Eventuelt nye risikoer som oppdages underveis suppleres i risikostyringsplanen (3) - Husk å markere for "ikke forutsett" i kolonne D. Det er kun byggherres risiko som skal inkluderes. Tiltak kan forutsette bidrag eller informasjon fra byggherre, men oppfølging og rapportering på risikoreduserende tiltak er leverandørens ansvar. Øvrig prosjektrisiko som leverandør selv er ansvarlig for, håndteres av leverandør internt og behandles ved behov, eksempelvis i byggemøter. I tillegg skal leverandøren selv evaluere egen leveranse med konsekvenser for tid, kostnad og kvalitet og/eller prosjektmål i tråd med egne KPIer/ kvalitetsindikatorer (5). Leverandøren måler egne og underleverandørenes leveranser i henhold til disse. Byggherre vil gi tilbakemeldinger til leverandør på hvordan prestasjonsindikatorene følges opp i tråd med avtalte målingstidspunkt (6). Prosjektpartene avgjør hvilken skala byggherrens evaluering (6) skal benytte. Følgende skala er benyttet i flere nederlanske prosjekter: 10= bra håndtering av uønsket hendelse. Har identifisert denne i tide, prioritert den riktig og er flink til å minimere effektens konsekvens på tid, kostnad, kvalitet og andre prosjektmålsetninger. 5= gjennomsnittlig bra 1= leverandøren har sviktet i å identifisere, prioritere og kontrollere den uønskede hendelsen i tide. En lignende skala anbefales benyttet i måling på KPIer, samt oppsummering av ukentlige rapporteringer (6). I malen vil du finne eksempeltekst i noen av cellene. Denne teksten slettes når skjemaet tas i bruk og er kun ment å illustrere hvordan verktøyet kan brukes.

## 2. Prosjektinformasjon
Prosjektinformasjon
Prosjektinformasjon |  | Prosjektmål
Oppdragsgiver |  | 1
Leverandør |  | 2
Prosjektnummer |  | 3
Prosjektets navn |  | 4
Ansvarsområde |  | 5
Dato tildelt |  | 6
Tilbudssum eks. m.v.a.
Varighet (totalt antall dager)
Start dato:
(Opprinnelig) sluttdato:
Kontaktinformasjon leverandør | Logo inn her
Leverandørs prosjektleder
Telefon
Epost
Leverandørens prosjekteringsleder
Telefon
Epost
Kontraktsansvarlig
Telefon
Epost
Best Value Mentor
Telefon
Epost
Kontaktinformasjon byggherre | Logo inn her
Byggherres prosjektleder
Telefon
Epost
Byggherreombud / byggeleder
Telefon
Epost
Kontraktsansvarlig
Telefon
Epost
Best Value Mentor
Telefon
Epost

## Schedule&Budget (hidden)
|  | Project Status | [6 empty] | Risk Table And Modifications Table Comparison
|  | Initial Allocated Budget ($) | 0 | [5 empty] | Total Risk Page ($) Overbudget | #REF! | Total Risk Page days delayed |  | #REF!
|  | Current Allocated Budget ($) | #REF! | [5 empty] | Modifications Table ($) OverBudget | 0 | Modifications Table days delayed |  | 0
|  | Initial Project Completion | 0 | [5 empty] | Difference ($) | #REF! | Difference (days) |  | #REF!
|  | Current Project Completion | #REF!
| 1 | [6 empty] | 2
0 | Milestone Schedule | [5 empty] | 0 | Initial Award and Change Orders
1 | # | Activity | % Complete | Initial Schedule | Actual Schedule | Risk Sr.# | 1 | # | Description | Date Submitted | Date Approved | Days | $$ | Risk Sr.#
0 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | Initial Awarded Amount | NA |  |  |  | NA
0 | 2 | [5 empty] | 0 | 2
0 | 3 | [5 empty] | 0 | 3
0 | 4 | [5 empty] | 0 | 4
0 | 5 | [5 empty] | 0 | 5
0 | 6 | [5 empty] | 0 | 6
0 | 7 | [5 empty] | 0 | 7
0 | 8 | [5 empty] | 0 | 8
0 | 9 | [5 empty] | 0 | 9
0 | 10 | [5 empty] | 0 | 10
0 | 11 | [5 empty] | 0 | 11
0 | 12 | [5 empty] | 0 | 12
0 | 13 | [5 empty] | 0 | 13
0 | 14 | [5 empty] | 0 | 14
0 | 15 | [5 empty] | 0 | 15
0 | 16 | [5 empty] | 0 | 16
0 | 17 | [5 empty] | 0 | 17
0 | 18 | [5 empty] | 0 | 18
0 | 19 | [5 empty] | 0 | 19
0 | 20 | [5 empty] | 0 | 20
0 | 21 | [5 empty] | 0 | 21
0 | 22 | [5 empty] | 0 | 22
0 | 23 | [5 empty] | 0 | 23
0 | 24 | [5 empty] | 0 | 24
0 | 25 | [5 empty] | 0 | 25
0 | 26 | [5 empty] | 0 | 26
0 | 27 | [5 empty] | 0 | 27
0 | 28 | [5 empty] | 0 | 28
0 | 29 | [5 empty] | 0 | 29
0 | 30 | [5 empty] | 0 | 30
0 | 31 | [5 empty] | 0 | 31
0 | 32 | [5 empty] | 0 | 32
0 | 33 | [5 empty] | 0 | 33
0 | 34 | [5 empty] | 0 | 34
0 | 35 | [5 empty] | 0 | 35
0 | 36 | [5 empty] | 0 | 36
0 | 37 | [5 empty] | 0 | 37
0 | 38 | [5 empty] | 0 | 38
0 | 39 | [5 empty] | 0 | 39
0 | 40 | [5 empty] | 0 | 40
0 | 41 | [5 empty] | 0 | 41
0 | 42 | [5 empty] | 0 | 42
0 | 43 | [5 empty] | 0 | 43
0 | 44 | [5 empty] | 0 | 44
0 | 45 | [5 empty] | 0
0 | 46 | [5 empty] | 0
0 | 47 | [5 empty] | 0
0 | 48
0 | 49
0 | 50
0 | 51
0 | 52
0 | 53
0 | 54
0 | 55
0 | 56
0 | 57
0 | 58
0 | 59
0 | 60
0 | 61
0 | 62

## Pivot (hidden)
Uke 4 | X
Radetiketter | Risiko | Hvorfor er dette en risiko? | Risikoforebyggende tiltak
1 | Eksempeltekst: Forsinket grunnavståelse | Eksempeltekst: 1) Grunnavståelse er en forutsetning for godkjente byggearbeider. Byggherre er ansvarlig for å grunnerverv. 2) Forsinket grunnavståelse kan medføre forsinket bygging og ferdigstillelse og økte kostnader. | Eksempeltekst: • Skaffe oversikt på grunnavståelse pr. i dag fra byggherre • Kommunisere tidspunkt for når evt. manglende grunnavståelse må være på plass i områder som er avgjørende for planlagt fremdrift iht. faseplaner • Utarbeide prioritert liste over kritiske områder som deles med BH • Endre faseplaner for å overholde fremdrift ved behov basert på to utarbeidede scenarioer
Eksempeltekst: 1) Grunnavståelse er en forutsetning for godkjente byggearbeider. Byggherre er ansvarlig for å grunnerverv. 2) Forsinket grunnavståelse kan medføre forsinket bygging og ferdigstillelse og økte kostnader. Totalt
Eksempeltekst: Forsinket grunnavståelse Totalt
1 Totalt
2 | Eksempeltekst: Forsinkede underlag for prosjektering av signalanlegg | Eksempeltekst: Hindre ferdigstillelse til rett tid | Eksempeltekst: A: Fastsette en frist for frembringelse av underlag for prosjektering av signalanlegg B: Identifisere kritiske detaljer knyttet til utførelse av fundamentering til byggherre som kan ha betydning for valg av leverandør for signalanlegg (eks. eventuell sammenkobling med andre lysanlegg) og etterspørre detaljopplysninger som må fremskaffes fra byggherre innen DD.MM.
Eksempeltekst: Hindre ferdigstillelse til rett tid Totalt
Eksempeltekst: Forsinkede underlag for prosjektering av signalanlegg Totalt
2 Totalt
3 | Eksempeltekst: Forsinkede byggherreleveranse: Levering av signalanlegg | Eksempeltekst: Hindre ferdigstillelse til rett tid | Eksempeltekst: A: Fastsette en frist for levering av signalanlegg B: Få BH til å undersøke leveringstid og sørge for rettidig bestilling av leveransen, slik at den blir levert innen fristen.
Eksempeltekst: Hindre ferdigstillelse til rett tid Totalt
Eksempeltekst: Forsinkede byggherreleveranse: Levering av signalanlegg Totalt
3 Totalt
Totalsum

## 3. Risikovurdering&styringsplan
Risikovurdering- og styringsplan
Fylles ut av leverandør.
Nr | Dato | Forutsett | Inkludert i risiko-styringsplan? | Beskrivelse av risiko og konsekvens | Risikoforebyggende tiltak (del av tilbud, ingen priskonsekvens) | Status | Sann-synlighet | Konsekvens | Risikoscore | Start | Frist (sluttdato) | Dato løst | Påvirkning på framdrift | Mulig påvirkning på kostnader | Ansvarlig | Planlagte tiltak dersom risiko inntreffer (korrigerende tiltak, ikke inkludert i tilbud)
0 | Dato første gang risikoen oppstod eller ble identifisert | Var risiko forutsett før oppstart arbeider? | Risiko inkludert i endelig risikostyrings-plan? JA/ NEI | Hvorfor er dette en risiko for byggherre og konsekvens hvis risikoen inntrer? Knytt til prosjektmål. | (1) Beskrivelse risikohåndtering fra leverandør (2) Nødvendig oppfølging eller tiltak fra byggherre | Håndtering av risiko. Hvilke endringer er foretatt fra forrige rapport? | Sannsynlighet for at risikoen inntrer (1-10) | Konsekvens hvis risikoen inntrer (1-10) | Konsekvens + sannsynlighet - Automatisk beregnet | dd.mm.åååå | dd.mm.åååå | dd.mm.år Overføres fra ukentlig risikorapport (arkfane 4) | Mulig påvirkning på kritisk plan, som fører til at sluttdatoen forsinkes (dager) | Mulig påvirkning på kostnader | Hvem hos leverandør er ansvarlig for risikohåndtering og oppfølging mot byggherrens representant? | Korrigerende tiltak, dersom risikoen inntreffer
1 | DD.MM.ÅÅÅÅ | [7 empty] | 0 |  |  | 0
2 | DD.MM.ÅÅÅÅ | [7 empty] | 0 |  |  | 0
3 | DD.MM.ÅÅÅÅ | [7 empty] | 0 |  |  | 0
5 | DD.MM.ÅÅÅÅ | [7 empty] | 0 |  |  | 0
7 | DD.MM.ÅÅÅÅ | [7 empty] | 0 |  |  | 0
8 | DD.MM.ÅÅÅÅ | [7 empty] | 0 |  |  | 0
9 | DD.MM.ÅÅÅÅ | [7 empty] | 0 |  |  | 0
10 | DD.MM.ÅÅÅÅ | [7 empty] | 0 |  |  | 0
11 | DD.MM.ÅÅÅÅ | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12 | DD.MM.ÅÅÅÅ | [7 empty] | 0 |  |  | 0
13 | DD.MM.ÅÅÅÅ | [7 empty] | 0 |  |  | 0
14 | DD.MM.ÅÅÅÅ | [7 empty] | 0 |  |  | 0
15 | DD.MM.ÅÅÅÅ | [7 empty] | 0 |  |  | 0
16 | DD.MM.ÅÅÅÅ | [7 empty] | 0 |  |  | 0
17 | DD.MM.ÅÅÅÅ | [7 empty] | 0 |  |  | 0
18 | DD.MM.ÅÅÅÅ | [7 empty] | 0 |  |  | 0
19 | DD.MM.ÅÅÅÅ | [7 empty] | 0 |  |  | 0
20 | DD.MM.ÅÅÅÅ | [7 empty] | 0 |  |  | 0
21 | DD.MM.ÅÅÅÅ | [7 empty] | 0 |  |  | 0
22 | DD.MM.ÅÅÅÅ | [7 empty] | 0 |  |  | 0
23 | DD.MM.ÅÅÅÅ | [7 empty] | 0 |  |  | 0
24 | DD.MM.ÅÅÅÅ | [7 empty] | 0 |  |  | 0
25 | DD.MM.ÅÅÅÅ | [7 empty] | 0 |  |  | 0

## 4. Ukentlig risikorapport
Ukentlig risikorapport
VELG AKTUELL RAPPORTINTERVALL I CELLE B8+C8. KUN KOLONNE H - "STATUS", M - "DATO LØST" OG KOLONNE R - "KUNDETILFREDSHET" FYLLES UT (resten av informasjonen hentes fra risikostyringsplan)
Fylles ut av leverandør
Startdato | Frist (sluttdato) | Nr | Dato | Forutsett | Beskrivelse av risiko og konsekvens | Risikoforebyggende tiltak | Statusrapport | Fase | Dato løst | Påvirkning på framdrift (dager forsinket) | Påvirkning på kostnader | Sannsynlighet | Konsekvens | Risikoscore (1 - 10) | Ansvarlig | Kundetilfredshet | Planlagte tiltak dersom risiko inntreffer (korrigerende)
Nedtrekksmeny → Datofilte → ETTER (aktuell dato) | Nedtrekksmeny → Datofilte → FØR (aktuell dato) | 0 | Dato første gang risikoen oppstod eller ble identifisert | Var risiko forutsett? | Beskrivelse av risiko for byggherre og konsekvens hvis risikoen inntrer Overføres fra risikostyringsplan (arkfane 3) | (1) Beskrivelse risikohåndtering fra leverandør (2) Nødvendig oppfølging eller tiltak fra byggherre Overføres fra risikostyringsplan (arkfane 3) | Leverandørs rapportering på håndtering av risiko. Hvilke endringer er foretatt fra forrige rapport? | Prosjektets fase eksempelvis planlegging- , gjennomføring- eller overtagelsefase | dd.mm.år | Virkning på dager i tidsplan, bare innflytelse på den kritiske planen, som fører til at sluttdatoen forsinkes | Påvirkning av kostnadene (worst case) | Sannsynlighet for at risikoen inntrer (1-10) | Konsekvens hvis risikoen inntrer (1-10) |  | Hvem hos leverandør er ansvarlig for risikohåndtering? (inkludert oppfølging mot byggherrens representant) Overføres fra risikostyringsplan (arkfane 3) | Byggherres evaluering av risikohåndteringen (1 - 5 - 10) | Korrigerende tiltak, dersom risikoen inntreffer
0 | 0 | 1 | DD.MM.ÅÅÅÅ | 0 | 0 | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 2 | DD.MM.ÅÅÅÅ | 0 | 0 | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 3 | DD.MM.ÅÅÅÅ | 0 | 0 | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 5 | DD.MM.ÅÅÅÅ | 0 | 0 | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 7 | DD.MM.ÅÅÅÅ | 0 | 0 | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 8 | DD.MM.ÅÅÅÅ | 0 | 0 | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 9 | DD.MM.ÅÅÅÅ | 0 | 0 | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 10 | DD.MM.ÅÅÅÅ | 0 | 0 | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 11 | DD.MM.ÅÅÅÅ | 0 | 0 | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 12 | DD.MM.ÅÅÅÅ | 0 | 0 | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 13 | DD.MM.ÅÅÅÅ | 0 | 0 | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 14 | DD.MM.ÅÅÅÅ | 0 | 0 | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 15 | DD.MM.ÅÅÅÅ | 0 | 0 | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 16 | DD.MM.ÅÅÅÅ | 0 | 0 | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 17 | DD.MM.ÅÅÅÅ | 0 | 0 | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 18 | DD.MM.ÅÅÅÅ | 0 | 0 | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 19 | DD.MM.ÅÅÅÅ | 0 | 0 | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 20 | DD.MM.ÅÅÅÅ | 0 | 0 | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 21 | DD.MM.ÅÅÅÅ | 0 | 0 | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 22 | DD.MM.ÅÅÅÅ | 0 | 0 | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 23 | DD.MM.ÅÅÅÅ | 0 | 0 | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 24 | DD.MM.ÅÅÅÅ | 0 | 0 | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 25 | DD.MM.ÅÅÅÅ | 0 | 0 | 0 |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0

## Report (hidden)
Weekly Risk Report
Task Order Title: | 0 |  | # of Risk Pending | #REF!
Task Order ID: | 0 |  | Pending Risk Status | #REF!
Vendor Name: | 0
Budget |  |  | Schedule
|  |  | Initial Start Date | 0
Initial Allocated Budget |  | 0 | Initial Completion Date | 0
Current Estimated Budget |  | #REF! | Current Completion Date | #REF!
$ Over Budget |  | #REF! | Days Delayed | #REF!
$ Due to Client |  | #REF! | Days to Client | #REF!
$ Due to Vendor |  | #REF! | Days to Vendor | #REF!
$ Due to Unforeseen |  | #REF! | Days to Unforeseen | #REF!
$ Due to Other |  | #REF! | Days to Other | #REF!
% Over Budget |  | #REF! | % Over Schedule | #REF!
% Due to Client |  | #REF! | % Due to Client | #REF!
% Due to Vendor |  | #REF! | % Due to Vendor | #REF!
% Due to Unforeseen |  | #REF! | % Due to Unforeseen | #REF!
% Due to Other |  | #REF! | % Due to Other | #REF!
Vendor Foreseen Risk
$ Over Budget Foreseen |  | #REF!
% Over Budget Foreseen |  | #REF!
Days Delayed Foreseen |  | #REF!
% Over Schedule Foreseen |  | #REF!

## Import Data (hidden)
Task Order Information | [10 empty] | Report Overview | [27 empty] | Baseline Metrics | [9 empty] | Other Metrics | [14 empty] | Contact Information | [14 empty] | Check
File Name | Client | Vendor | Task Order # | Task Order Name | Discipline | Date Awarded | Award Cost | Initial Start Date: | Initial Completion Date: | Initial Days | Current Completion Date | Current Days Duration | Current Estimated Budget | Days Delayed | $ Over Budget | % Over Schedule | % Over Budget | Days Due to Client | Days Due to Vendor | Days Due to Unforeseen | Days Due to Other | $ Due to Client | $ Due to Vendor | $ Due to Unforeseen | $ Due to Other | % Due to Client (days) | % Due to Vendor (days) | % Due to Unforeseen (days) | % Due to Other (days) | % Due to Client ($) | % Due to Vendor ($) | % Due to Unforeseen ($) | % Due to Other ($) | # of Risk Pending | Foreseen Days | Foreseen $$$ | % Foreseen Days | % Foreseen $$$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Client Program Manager | Phone | Email | Client Program Manager | Phone | Email | Vendor Project Manager | Phone | Email | Other 1 | Phone | Email | Other 2 | Phone | Email | Difference ($) | Difference ($) | % Deviation ($) | % Deviation (days) | Pending Risk Status
Mal_ukentlig_risikorapport_KPI_rapportering_BVP.xlsm | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84

## R.type (hidden)
Sr. No. | Risk Impact Days | Risk Impact $ | Risk Rating | Invert the Risk Number | % Delay Days(Impact/Award) | % Over Budget (Impact/Award) | Risk Rating Days | Risk Rating $
| Counts a risk's impact if date entered cell is filled in and the risk is unresolved | Counts a risk's impact if date entered cell is filled in and the risk is unresolved |  | =1/ (Risk Rating) | = (Risk Impact Days) / (Initial Awarded Days) | = (Risk Impact $) / (Initial awarded Cost) | = (% Delay) * (Invert Risk Number) | = (% Over Budget) * (Invert Risk Number)
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
31 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
33 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
37 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
38 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
40 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
41 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
43 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
47 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
48 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
49 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
50 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Sum Totals of Columns | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | WRR Risk Number |  | #REF!
Sum of Risk Rating Days and Dollars

## 5. KPI-rapport
Prestasjonsindikatorer - KPI
Fylles ut av leverandør.
Nr | Prosjektmål | Prestasjonspåstand | Måleparameter | Beregninger/Metrics | Svar | Enhet | Måltall | Forklaring/kommentar | Målingsresultat | Score egen-evaluering | BH-score
| Hvilke(t) prosjektmål skal KPIen oppfylle? (flere kan velges) | Prestasjonspåstand fra tilbud | Hvilken målbar indikator på at prestasjonspåstand nås er valgt? Det kan være flere indikatorer per påstand, eller en indikator kan dekke flere påstander |  |  | Dager, prosent, karakter eller lignende | Hvilken score skal oppnås? | Gi en forklaring på måltallet, samt når og hvordan det skal måles | Leverandørens egne kommentarer og beskrivelse av nødvendige tiltak/justeringer | Hvordan karakter gir leverandør seg selv? 1 - 5 - 10 | Hvordan karakter gir byggherren til leverandør? 1 - 5 - 10
1
2
4
3
7
6
8
9

## 6. Kommentarer
Kommentarer risikohåndtering og målstatus KPI
Fylles ut av byggherre og leverandør
Ukes-rapport | Byggherres kommentarer og spørsmål | Leverandørs kommentarer | Byggherres evaluering til leverandør | Leverandør-evaluering av byggherre
Evalueringen gjelder for uke: |  |  | BHs totalscore til ukesrapport og KPI (1 - 5 - 10) | (1 - 5 - 10)
1/2020
2/2020
3/2020
3/2020

## Dataark (låst)
Risiko forutsett?
Ja
Nei
Prosjektmål